鞍山市行政审批局

关于贯彻落实余功斌市长调研讲话

精神工作实施方案

2019年5月10日，市委副书记、市长余功斌在市行政审批局开展调研并主持召开会议，对进一步做好全市行政审批工作作出具体要求。为深入贯彻落实功斌市长调研讲话精神，用调研讲话精神指导和推进全局相关工作，结合市行政审批局工作实际，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实市委十二届六次全会暨市委经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，深入学习领会功斌市长关于做好行政审批工作调研讲话精神，坚持进一步解放思想推动高质量发展，大力弘扬践行“优化审批服务 助力振兴钢都”“1+10”新工作理念，推进“一体六化”便民利企审批服务新模式运行质量不断提高。

二、工作措施

（一）进一步解放思想、更新理念、找准差距。以打造市场化、法治化、便利化的营商环境为目标，在更高的起点上解放思想，进一步对标先进国家、先进地区、先进城市的成功经验和做法，树立“创新没有天花板、改革没有完成时”的工作理念，从自身工作实际出发，讲问题、找差距、想办法、做优化，特别是参照世界银行营商环境评价指标和南京市营商环境100条的具体标准，推进行政审批服务水平持续提升。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科

配合部门：各审批业务科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

- （二）持续深入推进“一网、一门、一次”改革。会同相关牵头部门，贯彻落实省、市政府相关文件要求，进一步提升政务服务事项“网上办”和进驻政务服务大厅比例，确保到2019年底实现市本级政务服务事项网上可办率不低于90%、政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比率不低于80%，市行政审批局100个高频事项实现最多跑一次。梳理市行政审批局可马上办结的“证”“照”类事项，通过进一步优化流程、压缩时限，不断增加以小时计算办结的“证”“照”类事项数量，并向社会公布事项清单。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科

配合部门：各审批业务科

完成时限：2019年底

（三）推进工程建设项目审批制度改革。研究制定《鞍山市工程建设项目审批制度改革工作方案》，确定改革实施范围和具体改革任务，明确各审批阶段划分和改革任务分工，制定政府投资房屋建筑项目等5类审批办理流程图，建设工程项目总体审批时限压缩至70个工作日以内。将《方案》向各市直部门及县（市）区、开发区征求意见后，提交市政府常务会议和市委深改组会议审议。依托全市一体化在线政务服务平台和投资项目在线审批监管平台，整合建设市级工程建设项目审批管理系统，将市级工程建设项目审批事项纳入系统管理。在市和县（市）区政务服务大厅设置“工程建设项目综合受理窗口”及“重点建设项目专区”，为建设单位提供业务受理、政策解读、咨询辅导和帮办代办服务。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、网络平台科

配合部门：各审批业务科、政务服务中心

完成时限：2019年5月底取得阶段性成果，长期推进

- （四）进一步推进“证照分离”改革。会同市营商环境建设局、市市场监管局、市司法局等相关部门，采取定期调度、各负其责、协调推进的工作方式，贯彻落实“证照分离”改革相关举措。根据“证照分离”事项清单，明确各审批事项的审批层级和具体审批部门，对实行告知承诺、优化准入服务等类型事项，研究制定实施标准和业务流程图，同时形成告知承诺书等标准化范本。在各相关市直部门和县（市）区、开发区部门推广市行政审批局经验做法，强化业务指导，建立完善全市统一的“证照分离”改革审批标准化体系。将“证照分离”改革与“证照联办”工作有机结合，逐步实现市场准入领域证照通办、联办、一次办，减少企业跑的次数。

负责领导：吕品

牵头部门：业务协调科

配合部门：各审批业务科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

（五）推进行政审批“集中联动”“集成办理”。制定出台《鞍山市行政审批局“集中联动”“集成办理”工作实施方案》，立足市行政审批局负责行使的政务服务事项和其他权力事项，着眼打破科室间信息壁垒和工作界限，从与企业和群众密切相关领域和事项入手，按照“一件事情”和“一个项目”梳理形成审批事项清单，优化再造审批新流程，重新制定办事指南，推动事项网上办理，形成可操作、可推广、可借鉴的典型事例。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科

配合部门：各审批业务科

完成时限：长期推进

- （六）完善网上审批平台和智能化政务服务建设。推动行政审批服务从“线下跑”向“网上办”转变，对已经移交划转的行政审批事项，要全部在市政务服务平台开展审批，对不动产登记等在市政务服务大厅和市级分中心进驻办理的事项要落实数据共享和一体化办理。通过信息化手段，及时公开办理事项、办理程序、办理内容、办理人员和办理时限都要公开，实现事项办理进度实时查询。进一步完善自助申报设备公示信息，使办事人在自助提交办理申请时，清楚了解办理时限、办理环节等相关信息。推进自助照相设备生成的电子版照片直接上传至各审批业务科，提高事项办理效率。

负责领导：赵佐东、于涛

牵头部门：网络平台科、政务服务中心

配合部门：各审批业务科

完成时限：长期推进

（七）建立政企联动服务机制。贯彻落实《鞍山市行政审批局关于优化审批服务 助力企业振兴发展建立政企联动服务机制的工作方案》，创新与企业对话沟通机制，通过签订调研服务联系点协议、接待企业来访、到企业调研、召开专题座谈会、建立服务企业微信群等形式，定期或不定期向企业介绍和通报市行政审批局相关服务举措，国家有关重大政策及调整情况，听取企业对优化审批服务及其他方面的意见和建议，及时收集企业在办理相关审批事项中所遇到突出问题,健全企业参与涉企政策制定工作机制。

负责领导：吕品

牵头部门：政策法规科

配合部门：各审批业务科

完成时限：长期推进

（八）建设五星级政务服务大厅。始终把企业和群众感受放在第一位，提供五星级酒店式政务服务环境，优化区域空间布局，打造“便利化、智能化”政务服务大厅。提供省心舒心热心的免费服务，继续实行免费刻章、复印、打印、照相、证照邮递等服务，提升获得感和满意度。实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制、政务公开制、责任追究制、AB岗制工作制等规范服务制度，实行延时服务和预约服务。提供“保姆式”全程领办帮办服务，针对有困难的办事人，由服务人员全程引导办事人完成审批服务流程。

负责领导：赵佐东

牵头部门：政务服务中心

配合部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科、各审批业务科

完成时限：长期推进

（九）强化培训打造专业化审批服务队伍。强化审批人员、接件人员日常业务培训，以形式审查要点、现场勘验要点、标准化工作手册为核心，动态调整修订单体事项和新划转事项行政审批标准，提升规范化、专业化、标准化审批服务水平。建立完善监督制约和廉政风险防控机制，坚决防止出现“吃拿卡要”等违法违纪行为。建立健全政务服务大厅纪律作风专项整治工作常态化机制，坚持经常抓、深入抓、持久抓，推动工作纪律进一步落实，工作效能进一步提升，工作作风进一步好转，营商环境进一步优化。

负责领导：吕品

牵头部门：业务协调科、政策法规科、督查考核科

配合部门：各审批业务科

完成时限：长期推进

（十）加强审批与监管协调联动。贯彻落实《鞍山市人民政府办公厅关于加强集中审批与行业监管协调联动工作的实施意见》（鞍政办发〔2018〕66号）文件精神，明确审批与监管部门的职责界定与划分，建立审批与监管部门协调联动工作机制，审批部门与行业监管部门通过审批与监管信息互动平台实现审批与监管信息即时双向推送和业务交流。建立审批与监管责任人和联络人制度，各行业监管部门与市行政审批局各审批业务科分别确定审批与监管责任人和联络人。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科

配合部门：各审批业务科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

（十一）做实县（市）区行政审批局。会同市营商环境建设局等相关部门，贯彻落实《鞍山市构建政务服务新体系实施意见》，采取移交、集中、进驻、委托等方式，加快推进县（市）区相对集中行政许可权改革，推动有关职能、编制和人员进一步向行政审批局集中划转。统一政务服务大厅运行模式和管理机制，指导各县（市）区建立“一窗口受理、一站式办理、一平台共享、一网式流转”的运行模式。推行审批服务标准化，建立和完善首问负责制、一次性告知制、限时办结制、政务公开制和责任追究制等工作制度。研究将政务服务逐步向乡镇、街道、园区延伸，企业办事要延伸到园区，群众办事要延伸到社区，实现让群众少跑路，部门和网络多跑路。与市营商环境建设局共同组建工作小分队赴各县（市）区、开发区开展业务指导。

负责领导：吕品、于涛

牵头部门：业务协调科、政策法规科、网络平台科

配合部门：各审批业务科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

三、保障措施

- 加强领导，落实责任。局各相关科室和政务服务中心各部门要充分认识贯彻落实功斌市长调研讲话精神的重要意义，把贯彻落实《实施方案》抓紧抓好，根据工作实际研究制定责任清单，确保工作具体到人、具体到事，切实做到责任层层落实、任务层层分解。

（二）稳步实施，协同推进。各相关科室和部门要围绕相关工作，结合自身职责分工，精心组织、周密部署，搞好整体谋划，不断细化工作措施，确保工作落实到位。对于情况复杂、涉及面广的问题，要加强协调、合力解决。

（三）强化督查，务求实效。局领导班子成员和政务服务中心负责同志要带头抓督查落实，对分管工作领域加强指导。督查考核科要按照《实施方案》确定的工作任务、责任分工和完成时限，采取定期检查和不定期抽查等方式，分批次、不间断检查督查，将督查结果纳入考核。