鞍山市行政审批局

质量提升行动工作方案

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）和《中共鞍山市委办公厅 鞍山市人民政府办公厅关于鞍山市质量提升行动的实施意见》（鞍委办发〔2017〕31号）精神，按照全市质量提升行动调度会相关要求，进一步提升政务服务质量，切实优化营商环境，特制定本方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，按照党的十九大报告提出的“转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务政府”的总体要求，以市委十二届四次全会暨市委经济工作会议为指导和统领，贯彻落实中央和省、市关于深化“放管服”改革的要求及市委关于全面振兴钢都全链条部署，进一步深化投资和服务便利化改革，特别是深化行政审批和公共服务改革，切实转变服务方式，优化服务流程，提升服务效能，为全面振兴钢都提供体制支撑机制保障。

二、工作目标

以市行政审批局“一个部门、一张网络、一枚印章管审批”体制为基础，以全市质量提升行动为契机，围绕把我市行政审批体制机制打造成“国内一流、省内领先”的总体目标，搭建全市政务服务“一张网”，实现网上办理比例达到80%以上；深入推进行政审批服务标准化建设，推行“谁来批，谁来办，结果都一样”审批理念；持续优化再造行政审批服务流程，进一步创新审批方式，打造便利化营商服务环境。

三、主要任务

（一）加强网上审批平台建设。

1.扩大政务服务平台覆盖面，不断提高网上办事比例。推进市、县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务平台部署，建设全市统一的政务服务门户，实现各级政务服务事项网上统一发布、统一申报、统一受理、统一查询、统一评价、统一用户认证，全口径业务统计和电子监察，市、县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务跨区域通办。对标江苏、浙江先进地区经验和做法，进一步梳理“不见面审批”、“最多跑一次”审批事项清单，实现网上办事比例达到80%以上。

（1）主要目标：县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）年底前正式运行本级政务服务平台，网上办事比例达到80%以上。

（2）工作措施：

一是加强工作指导，印发《推进县（市）区、开发区网上政务服务平台建设工作方案》，按季度推进重点工作。

二是强化人员培训，组织各县（市）区、开发区相关人员，对网上政务服务平台基础数据录入工作进行专项培训。

三是按时开通运行，组织已经接入市电子政务外网，并且人员和政务服务事项已经到位，具备政务服务平台开通条件的各级办事大厅（便民服务点），试运行政务服务平台。

（3）节点目标：

一是9月底前，组织县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）开始试运行本级政务服务平台。

二是12月底前，县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）正式运行本级政务服务平台。

（4）责任分工：

责任领导:

副局长：于  涛       电话：5591006

责任处室：

网络平台处处长：崔鹏翱     电话：5591121

2.依托政务服务平台搭建“多评合一”“多图联审”“联合验收”等子系统。建立“多评合一”平台，实现统一界定评估范围、一次发布评估需求、中介承诺服务、业主择优选择、同步评估评审、结果实时考核。建立建设工程施工图联合审查机制，实行建设工程施工图、消防设计图、防雷装置设计图等联审，进一步简化审图环节，减少不必要申报材料。建立联合验收系统，打破以往建设单位逐个申报、分批接待验收的繁琐流程，按照统一受理、集中验收、限时办结的原则，优化流程，进一步方便办事人。

（1）主要目标：完成市本级“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”子系统的搭建。

（2）工作措施：

一是组织建设单位，按照“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”实施细则功能要求，搭建各个子系统功能模块。

二是组织相关部门完成各个子系统基础数据采集工作，并做好相关操作人员的培训工作。

（3）节点目标：

一是9月底前，按照“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”实施细则功能要求，完成“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”平台基础环境搭建及数据采集工作。

二是12月底前，“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”子系统试运行。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：于  涛       电话：5591006

责任处室：

网络平台处处长：崔鹏翱     电话：5591121

3.推进完善审批与监管信息互动系统建设。进一步优化审批与监管信息互动系统功能，切实做到实时将审批材料、过程、要件全面推送至监管部门，为监管部门实施事中事后监管提供全面依据。同时，监管部门通过互动系统及时将监管中实施行政处罚的情况反馈给市行政审批局, 实现审批与监管信息双向推送。完善“审管互动”平台，推进与相关部门业务系统进行数据对接。

（1）主要目标：建立市行政审批局与21个市直监管部门审批和监管信息的互动机制，为监管部门实施事中事后监管提供全面依据。

（2）工作措施：

一是优化现有审批与监管信息互动系统，进一步丰富推送的审批信息内容，对监管部门反馈的信息按性质进行分类，建立更为完善的互动流程，增强系统的实用性。

二是就完善后的审批与监管信息互动系统，做好相关培训指导工作。

三是组织建立“联络员”互动机制，市行政审批局各审批业务处和各监管部门明确审管互动工作的“联络员”，及时查看，整理互动信息，向领导汇报，确保行政审批与审管信息实时互动。

（3）节点目标：

一是3月底前，完成审批与监管信息互动系统升级，印发监管信息互动系统的操作手册，指导相关人员正确使用系统。

二是6月底前，对审批与监管信息互动系统使用情况进行总结，建立起常态化的管理机制。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：于  涛       电话：5591006

责任处室：

网络平台处处长：崔鹏翱     电话：5591121

（二）深入推进行政审批服务标准化建设。

1.动态调整单体事项的行政审批标准。根据法律、法规、规章和规范性文件变化，及时修订行政审批标准并重新公开。对于相对集中行政许可权改革依法新设或从上级部门承接的事项，编制行政审批标准，并对外公开。

（1）主要目标：完成全部市政府划转权力事项的审批标准制定和调整。

（2）工作措施：

一是组织各审批业务处落实《辽宁省政务服务事项名录》和办事指南9项共性要素，编制或重新修订单个事项审批标准，进一步规范办事指南。

二是组织各审批业务处进一步规范审批事项的审查内容、审批要点和审批标准等，约束自由裁量权，为综合接件提供有效指引。

（3）节点目标：12月底前，完成全部市政府划转权力事项审批标准的制定。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：吕  品    电话：5591091

责任处室：

政策法规处处长：范朔南    电话:5591113

2.探索建立行业联合审批标准。借鉴先进地区审批标准化工作经验，对不同行业的行政审批过程进行科学分解和合理配置，立足于市行政审批局现有权力事项，按照“一件事”的办理标准，重新整合办事流程，依法规范受理范围、申请条件、申请材料、办理时限等要素内容，为企业和群众办事提供清晰指引，力争实现行政审批标准一体化、环节整体化、进度同步化、过程透明化。

（1）主要目标：选取2-5个行业作为试点，探索建立行业联合审批标准。

（2）工作措施：

一是针对市场准入领域“证照联办”联合审批实施的36项经营资格类行政审批事项所涉及33种证照，会同各审批业务处逐项研究整合办事流程的可行性。

二是借鉴先进地区“一证化改革”工作经验，选择2-5个行业，会同各审批业务处深入研究行业联合审批操作流程，整合规范办理条件、申请材料、办理时限等要素内容，建立行业联合审批标准并对外公开。

（3）节点目标：9月底前，完成2-5个行业联合审批标准的制定。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：吕  品    电话：5591091

责任处室：

政策法规处处长：范朔南    电话:5591113

（三）持续优化再造行政审批服务流程。

1.持续优化分类综合接件受理工作模式。全面实行“前期咨询辅导、一口综合接件、后台分类办理、窗口统一发证”的分类综合接件受理审批新模式。在现有运行模式的基础上，继续建设完善前台接件星级评价、形式审查要点动态管理、接件绩效考核等子系统。

（1）主要目标：加强对综合接件人员的业务培训，使其具备独立综合接件能力，切实形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“车间式流水线”政务服务新模式。

（2）工作措施：

一是加强对导办人员、前台接件人员和统一发证人员的业务培训。

二是优化综合接件、统一发证、形式审查要点动态管理、智能叫号、窗口星级评价、接件绩效考核等子系统。

三是收集整理综合接件运行过程中存在的问题，并研究解决，优化分类综合接件流程。

（3）节点目标：

一是3月底前，完成对综合接件相关子系统的优化和对导办人员、前台接件人员、统一发证人员的业务培训，使其初步具备单独综合接件的能力。

二是6月底前，完成对综合接件运行过程中存在的问题的梳理，形成有效的解决方案，切实做到受理、审批、出证“三分离”,形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“车间式流水线”政务服务新模式。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：于  涛       电话：5591006

责任处室：

网络平台处处长：崔鹏翱     电话：5591121

2.不断创新联合审批、并联审批工作机制。在市场准入领域深化“证照联办”，在建设项目领域推进“集中联动”，实现“一窗受理、内部流转、同步审批、统一发证（照）”。加大项目建设审批服务力度，研究制定投资项目“多评合一”工作实施细则、“多图联审”工作实施细则和建设工程联合验收工作实施细则。

（1）主要目标：围绕市场准入领域“证照联办”及建设项目领域“集中审批”，不断优化完善联合审批、并联审批工作机制。

（2）工作措施：

一是对县（市）区行政审批局开展市场准入领域“证照联办”及建设项目领域“集中联动”工作强化业务指导，推进市、县（市）区协调联动。

二是研究制定投资项目“多评合一”工作实施细则、“多图联审”工作实施细则和建设工程“联合验收”工作实施细则。

（3）节点目标：

一是6月底前，完成“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”工作实施细则制定工作。

二是12月底前，根据试运行经验，及时解决存在问题，“多评合一”、“多图联审”、“联合验收”工作机制正式运行。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：高向宁    电话：5591232

责任处室：

规划审批处处长：孙虹       电话：5591169

建设工程审批处处长：朱疆   电话：5588229

环境保护审批处处长：马壮   电话：5591345

3.积极开展项目投资帮办代办服务。全面落实省、市政府关于建立投资项目审批协同代办主动帮办工作机制文件，主动对接企业和招商部门，为企业投资建设提供“管家式”全程代办服务。

（1）主要目标： 根据省、市关于建立投资项目审批协同代办主动帮办工作机制的实施意见要求，按照“依法高效、无偿代办、全程服务”的原则，建立与县（市）区、开发区上下联动的运行机制和代办、帮办、协办专业队伍，完善鞍山市投资项目审批帮办代办的具体实施细则和流程，实现为全市投资项目提供直接服务的前沿窗口，进一步提高企业投资项目审批效率，打造全市营商环境新亮点。

（2）工作措施：

一是在市行政审批局成立企业投资项目协同审批工作推进小组。

二是利用鞍山市政务服务网，推进企业投资项目及相关审批事项“网上报、网上办、网上管”。

三是加强对各级专职代办员的培训，制定培训计划，明确培训目标，确保专职代办员胜任岗位职责，顺利开展工作。

四是统筹各县（市）区、开发区以重点招商项目为来源渠道，对符合帮办代办条件的投资建设项目，衔接至各县（市）区、开发区相关部门给予全程代办服务。对需要省级部门审批的事项，提前做好沟通协调工作。

（3）节点目标：

一是3月底前，制定帮办代办工作流程，完善工作机制，出台《市行政审批局投资项目审批帮办代办服务实施细则》，印发《鞍山市投资项目帮办代办工作手册》。

二是6月底前，收集投资项目信息，建立投资项目库，持续跟进项目审批进展情况。

三是9月底前，进一步完善帮办代办服务流程，改进帮办代办工作措施和方法。

四是12月底前，总结全年帮办代办工作经验，对下一年度的帮办代办工作进行宣传推广。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：于  涛    电话：5591006

责任处室：

政务服务中心副主任：王冬新   电话：5591289

4.规范涉及行政审批中介服务。按照省政府有关文件规定，依托鞍山市政务服务网建立网上中介超市，通过网络渠道发布公告信息，邀请全国各类符合执业条件的中介服务机构报名入驻，为企业和行业主管部门提供信息查询、业务洽谈、监督管理和用户评议等多种服务。制定网上中介超市管理暂行办法，加强网上中介超市的规范运行和监督管理。

（1）主要目标：实现网上中介超市正式上线运行。

（2）工作措施：

一是借鉴先进地区经验做法，结合市行政审批局工作实际，会同相关处室依托鞍山市政务服务网，建立网上中介超市平台。

二是通过网络等渠道发布公告信息，邀请全国各类符合执业条件的中介服务机构报名入驻超市。

三是制定网上中介超市管理暂行办法，加强网上中介超市的规范运行和监督管理。

（3）节点目标：

一是9月底前，完成各类符合执业条件的中介服务机构报名及登记入库工作。

二是10月底前，完成制定网上中介超市管理暂行办法，实现网上中介超市试运行。

（4）责任分工：

责任领导：

副局长：吕  品    电话：5591091

责任处室：

业务协调处处长：林静    电话:5591000

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。要充分认识质量提升行动的重要意义，统筹规划，综合协调，切实加强组织领导，根据工作实际研究制定责任清单，确保工作具体到人、具体到事，切实做到压力层层传导、责任层层落实、任务层层分解。

（二）稳步实施，扎实推进。相关处室要精心组织、周密部署，搞好整体谋划，按照具体安排，不断细化工作措施。坚持时间倒排、任务倒逼，确保各项工作按时完成；对于情况复杂、涉及面广的问题，要加强协调、合力解决。

（三）强化督查，务求实效。切实增强责任感和紧迫感，督查考核部门要强化工作的监督考核责任，加大对重点任务、责任部门的督查力度，及时发现工作中出现的问题并协调解决，确保工作举措落地见效。