鞍山市行政审批局

关于分类综合接件办理工作

存在问题的整改方案

为进一步规范分类综合接件办理工作模式，针对工作运行中发现的问题，进一步明确整改工作任务，提升相关工作管理制度化水平，制定如下整改方案。

一、总体目标

高度重视分类综合接件办理工作模式运行中存在的问题，以主动整改的自觉、举一反三的思路和敢于担当的态度，认真查找存在问题，深入剖析问题根源，逐条逐项对照整改，确保相关问题整改到位，建立规范化和常态化的运转运行、互动联动、纠错考核工作机制，真正实现“强化前期辅导、实行专业运作、节约行政资源、降低廉政风险”的目标。

二、基本原则

坚持聚焦问题、整改见底。聚焦分类综合接件办理工作目前存在的问题，抓住“改”这个关键，切实做到责任不落实坚决不放过，问题不解决坚决不放过，整改不到位坚决不放过。

坚持立足当前、着眼长远。既要抓好问题的集中专项整治，又要完善运行的长效保障机制，将分类综合接件办理模式作为优化审批服务的一项重要创新成果抓实抓好。

坚持以上率下、共同发力。局领导班子成员要切实带头落实责任，带头强化指导，带头严格监督，带头落实整改，促进各分管领域整改落实到位，在全局上下形成完善规范细化分类综合接件办理模式的工作合力，推动各项整改任务取得实效。

三、具体措施

（一）关于形式审查要点未完全细化问题。主要体现在

新版本的形式审查要点依然存在着“只有身体躯干，没有五脏六腑”的问题，内容信息仍然不穷尽、不详细、不明确，如部分事项的形式审查要点，只列举了审批事项所需的材料，并未对所需材料要点进行细化；公章使用要求不够细化，如部分事项对加盖分公司公章还是总公司公章要求不够明确；部分形式审查要点存在要点模糊的问题，诸多限制性条件和硬性要求未明确标注，造成接件成功率偏低。

整改措施：一是针对现有形式审查要点存在问题，继续坚持突出重点、易于使用、穷尽到底的原则，进一步充实完善形式审查要点，具备条件的要装订成册并形成形式审查要点数据库，方便大厅服务人员使用。形式审查要点相关内容要通过政务服务网对外公示，并积极探索将形式审查要点与实质审查要点整合统一。二是定期组织审批业务培训，进一步提高大厅服务人员业务能力，组织审批人员对大厅服务人员提出的业务问题开展辅导。三是借鉴外地经验，制作《XX事项形式审查要点》图解范本，对审批事项中每一个要点进行解读说明，并详细标记。图解范本制成后，作为培训大厅服务人员的“培训手册”。

责任部门：业务协调科、网络平台科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：12月底

- 关于申请表格内容不明确问题。主要体现在多数申请表格没有写明出处或虽有表格下载地址但未找到表格下载区域的问题；部分审批事项申请表格填写内容不明确，大厅服务人员对表格所需审查的内容并未完全了解。

整改措施：对审批相关申请表格进行全面梳理，能取消的一律取消，能简化填写内容的一律简化；对所有申请表格在政务服务平台进行公示，对必须在相关专网下载的，提供准确下载地址；在形式审查要点中增加表格填写范本，详细标明填写要求及注意事项，放置在各分类综合接件办理窗口，由大厅服务人员指导办事人填报。

责任部门：业务协调科、网络平台科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：12月底

（三）关于不按规范接件受理问题。主要体现在部分科室审批事项不在综合接件窗口接件，而是由相关审批人员进行接件、审核批准后，到发证环节时才由办事人到综合接件窗口履行信息录入手续。

整改措施：一是通过完善形式审查要点、强化大厅服务人员业务培训等手段，不断提高大厅服务人员独立接件能力，逐步提高接件准确率；二是严格执行分类综合接件办理工作流程规范，严禁违规接件办理，对于大厅服务人员短期内无法独立接件的，由审批人员现场指导接件。三是对于可通过各业务专网开展全流程网上审批的事项，明确在业务办结后，由相关审批业务科填写《专网审批事项信息转交表》，交由大厅服务人员负责将审批事项办理信息录入政务服务网。

责任部门：业务协调科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：12月底

（四）关于审批业务“分工制”相关问题。主要表现在日常审批工作中，由于各审批业务科目前普遍实行“分工制”，经常出现由于相关审批人员因休假或离岗造成其负责事项暂停办理情况。同时，在接待办事人咨询时，部分咨询窗口值班的审批人员对不是自己分管的事项无法解答，同时又没有积极联系负责此项业务的其他审批人员，导致办事人长时间等待或多次往返。

整改措施：一是严格执行首问负责制及一次性告知制，对办事人提出的业务咨询，知情的要履行一次性告知制，不知情的要积极帮助办事人联系本科室其他审批人员，及时解答办事人提出的业务咨询；二是进一步强化科室内业务培训，对咨询量、办理量较大的审批业务要做到人人能解答、人人能受理，同时在休假或离岗前做好业务交接，确保正常业务办理不受影响；三是强化督查考核，对窗口无故空岗、不履行告知职责的科室和人员进行严肃处理。

责任部门：督查考核科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：长期推进

（五）关于业务专网问题。主要表现在目前局内政务服务平台与各审批业务专网等多网并行，造成办事人反复提交材料。同时，部分审批事项的申请材料需通过审批专网查询是否符合要求，造成部分事项必须先专网查询，否则接件成功率偏低。

整改措施：一是在各审批专网暂时无法与政务服务网实现对接的情况下，在分类综合接件窗口增设电脑设备并登录业务专网，协调行业主管部门提供专网查询账号，由大厅服务人员帮助开展查询业务。二是严格执行分类综合接件办理工作流程规范，相关申请材料由综合接件窗口一次性统一接件，不得要求办事人对同一申请材料反复提交。

责任部门：网络平台科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：长期推进

（六）关于审批事项申请材料“容缺”相关问题。主要表现在政务服务平台系统中绝大多数事项未明确标注是否可容缺。少数标有可“容缺”的事项，政务服务平台系统无法完成容缺后补正材料的上传，目前采取的是人工拍照或纸质复印件留存的方法，不仅不易于保存而且不能做到网上留痕。

整改措施：一是组织各审批业务科对审批事项“容缺受理”及“容缺发证”工作模式开展专题研究，坚持“依法依规、易于操作、便民利企”的原则，对申请材料进行全面梳理，明确可“容缺”的申请材料，在政务服务平台和形式审查要点中进行标注。二是结合“证照分离”改革中实行告知承诺制相关要求，对改革涉及的事项办理流程进行深入论证，在确保政策落实到位的同时，保证审批质量，强化审管协调联动。三是逐步完善政务服务平台“容缺”事项材料补正模块，实现补正材料的上传留存和网上留痕。

责任部门：业务协调科、网络平台科、各审批业务科、政务服务中心窗口服务部

完成时限：12月底

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。成立市行政审批局分类综合接件办理存在问题整改工作领导小组，组长由市委副秘书长、行政审批局局长边长青担任，副组长由其他局领导班子成员担任，成员由行政审批局各相关科室及政务服务中心相关各部门负责同志组成，领导小组办公室设在业务协调科，负责日常工作。建立和落实整改工作责任制，确保整改落实工作具体到人、具体到事，切实做到压力层层传导、责任层层落实、任务层层分解。

（二）协调配合，扎实推进。对于能够短时间内解决的问题，要立行立改、抓紧解决；对于短期内不能解决、需要一定时间深入推进的问题，要明确时间表、路线图；对于情况复杂、涉及面广的，要加强协调、合力解决；对于需要常抓不懈、边干边改的，要长期推进，建立常态化制度。

（三）强化督查，务求实效。督查考核部门要切实负起监督考核责任，对照各项整改落实措施的责任分工，及时发现整改落实工作中出现的问题，对推进工作不力、整改落实进度缓慢的科室和部门追究问责，对整改落实工作中不担当不负责、工作无明显转变的要严肃处理，确保整改工作落到实处。

附件：1.鞍山市行政审批局分类综合接件办理问题整改工作领导小组成员名单

2.鞍山市行政审批局关于完善细化分类综合接件办理流程的补充办法（暂行）

3.鞍山市行政审批局关于强化分类综合接件办理互动联动工作的实施办法（暂行）

4.鞍山市行政审批局关于建立分类综合接件办理纠错问责机制的实施办法（暂行）

附件1

鞍山市行政审批局分类综合接件办理问题整改工作领导小组成员名单

为扎实推进分类综合接件办理存在问题整改，切实提高审批服务质量和效率，经研究，决定成立鞍山市行政审批局分类综合接件办理存在问题整改工作领导小组，组成人员如下：

组  长：边长青 市委副秘书长、市行政审批局党组

书记、局长

副组长：吕  品 市行政审批局党组副书记、副局长，机关党委书记

张照敏 市行政审批局党组成员、市政务服务中心主任

高  明 市行政审批局党组成员、副局长

高向宁 市行政审批局党组成员、副局长

于  涛 市行政审批局党组成员、副局长

成  员：林  静  业务协调科科长

范朔南  政策法规科科长

李华宇  督查考核科科长

崔鹏翱  网络平台科科长

赵  斌  企业登记科科长

刘  江  投资项目审批科副科长

孙  虹  规划审批科科长

朱  疆  建设工程审批科科长

马  壮  环境保护审批科科长

门士伟  安全质量审批科科长

王殿波  交通运输审批科科长

郭  鹏  农业水利审批科科长

赵  岩  社会事务审批科科长

叶春露  医药器械审批科科长

董宏毅  卫生计生审批科科长

金秀春  政务服务中心窗口服务部部长

领导小组下设办公室，办公室设在业务协调科，林静同志兼任办公室主任，吴冠男、金秀春同志任办公室副主任。

附件2

鞍山市行政审批局关于完善细化

分类综合接件办理流程的补充办法（暂行）

第一条  为进一步完善细化分类综合接件办理工作流程，对《鞍山市行政审批局分类综合接件办理流程规范》（鞍行审发〔2018〕31号）中的未尽事宜进行补充完善，特制定本办法。

第二条  明确总体要求，严格执行“前台综合接件、后台分类审批、统一窗口发证”工作流程，各审批业务科不得先开展实质审批后再履行接件及信息录入程序。

第三条  明晰职责边界。审批事项的接件工作由分类综合接件窗口负责，各审批业务科咨询辅导窗口只负责答复办事人咨询及业务辅导，不得同时进行接件、审批及发证工作。

第四条  履行告知职责。各审批业务科咨询辅导窗口值班的审批人员要严格执行一次性告知制及首问负责制，对确实非本人负责业务无法解答的，要及时联系科室内相关负责人向办事人予以解答。

第五条  规范专网使用。对于需专网审核的事项，相关申请材料由综合接件窗口一次性统一接件，不得要求办事人对同一申请材料反复提交。

第六条  规范“容缺”事项。对于“容缺受理”及“容缺发证”事项，由各审批业务科对行政审批事项及申请材料进行全面梳理，形成可容缺事项清单和要件清单，在政务服务平台和形式审查要点中进行明确标注；明确由政务服务中心窗口服务部具体负责分类综合接件办理过程中的补正材料上传工作。由网络平台科负责对政务服务平台相关模块进行完善，增加材料补正功能。

第七条  本办法自发文之日起施行。

附件3

鞍山市行政审批局

关于强化分类综合接件办理互动联动

工作的实施办法（暂行）

第一条  为进一步规范完善分类综合接件办理工作流程，强化各环节衔接及沟通协调机制，建立日常互动联动机制，特制定本办法。

第二条  在形式审查环节，对于专业性、技术性较强的，大厅服务人员无法独立完成形式审查的事项，由大厅服务人员通知审批工作人员到综合接件窗口共同进行形式审查。

第三条  已在咨询窗口经过咨询，如办事人到分类综合接件窗口后又有问题需要咨询，大厅服务人员将询问事项有关形式审查部分的内容告知后，如办事人还有问题需咨询，由大厅服务人员通知审批工作人员到综合接件窗口向办事人进一步解答。

第四条  对于可通过各业务专网开展全流程网上审批的事项，明确在业务办结后，由相关审批业务科填写《专网审批事项信息转交表》，交由大厅服务人员负责将办理信息录入政务服务网。

第五条  开展定期组织审批业务培训，组织审批人员对大厅服务人员提出的业务问题开展辅导，制作《XX事项形式审查要点》图解范本，选择具有代表性，已成功办理的某一审批事项，对审批事项中每一个要点进行解读说明，并详细标记。图解范本制成后，汇集成教材，作为培训大厅服务人员的“培训手册”。

第六条  由政务服务中心窗口服务部根据每月接件工作情况，汇总形成形式审查要点问题清单，详细说明具体事项的接件存在问题，反馈至业务协调科，由业务协调科组织各审批业务科对形式审查要点进行修改完善。

第七条  各审批业务科审批人员与大厅工作人员的日常沟通等由双方直接对接，如遇双方意见分歧的，由业务协调科组织政务服务中心窗口服务部与相关审批业务科室开展会商，如会商后双方意见仍无法一致，对日常接件办理工作造成明显影响的，由业务协调科提请召开业务专题会议研究解决。

第八条  本办法自发文之日起施行。

附件：《专网审批事项信息转交表》

专网审批事项信息转交表

| 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审批事项名称 |  |  |
| 企业 申办 | 单位名称 |  |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 社会信用代码 |  |
|  | 社会组织名称 |  |
| 个人 申办 | 申请人 |  |
|  | 申请人身份证号 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 备注：（录入信息以形式审查要点所列要件为准，由于事项申请材料差异较大，不再逐一列举） |  |  |
| 审批业务科 |  |  |
| 审批经办人签字 |  |  |
| 大厅服务人员签字 |  |  |

附件4

鞍山市行政审批局关于建立

分类综合接件办理纠错问责机制的

实施办法（暂行）

第一条 为贯彻落实分类综合接件办理流程规范相关规定，建立常态化纠错问责机制，按照《鞍山市行政审批局分类综合接件办理流程规范》（鞍行审发〔2018〕31号）有关要求，结合运行存在问题，特制定本办法。

第二条  问题发现机制。

1.形式审查要点问题月反馈制度。由政务服务中心窗口服务部根据每月接件工作情况，汇总形成形式审查要点问题清单，反馈至业务协调科，由业务协调科组织各审批业务科对形式审查要点进行修改完善。

2.接件成功率统计机制。由政务服务中心窗口服务部根据每月接件工作情况，统计各审批类别及各审批业务科室分类综合接件成功率，形成接件成功率排名。

3.办理流程督查机制。针对办理过程中可能发生的私自接件、审批、发证等行为，建立如下制度：

（1）采取每月抽查制，由督查考核科负责将公章使用申请表中事项与政务服务平台中的事项进行比对，如发现使用公章的事项未在政务服务平台中相应留痕的（未在市政务服务平台上进行接件、受理、审批操作），视为违规办理。

（2）各审批业务科建立行政审批专用章管理制度，安排专人负责行政审批专用章的保管和使用，建立行政审批专用章使用台账，凡使用行政审批专用章一律记录备案，由科室负责人每周审核确认签字。由督查考核科负责每月对各审批业务科行政审批专用章使用台账进行抽查，如发现使用行政审批专用章的事项未在市政务服务平台中相应留痕的（未在政务服务平台上进行接件、受理、审批操作），视为违规办理。

（3）由督查考核科负责每月将综合接件及受理事项清单与统一发证窗口发证事项清单进行抽查，如发现接件及受理事项未在统一发证窗口发放审批结果的，视为违规办理。

第三条  问题纠错机制。

1.对已办结的违规办理事项，由审批业务科负责人组织对该事项的申请材料等进行重新审核，经重新审核符合许可条件的，审批结果予以保留；经重新审核不符合许可条件的，限期整改直至满足许可条件，并及时告知行业监管部门。

2.对未办结的违规办理事项，立即停止办理，由审批业务科负责人组织对该事项的申请材料等进行重新审核，经重新审核符合许可条件的，正常办结发证；经重新审核不符合许可条件的，不予许可。

第四条  问题处理机制。

1.参照《关于市行政审批局政务服务大厅月度先进集体和先进个人评选办法》规定，当月科室违规办理件数达到3件次以上的，取消相关审批科室先进集体评选资格。当月个人违规办理件数达2件以上的，取消该名审批人员业务能手及服务标兵评选资格。

2.对当月接件成功率排名最后一位的科室，取消相关审批科室先进集体评选资格。

3.对连续三个月发现违规办理的科室，由分管局领导和督查考核科对违规人员和科室负责人进行约谈，形成约谈记录。

4.对不执行首问负责制和一次性告知制，造成办事人多次往返，重复提交材料的大厅服务人员和审批人员，取消当月业务能手及服务标兵评选资格。

第五条  由督查考核科负责分类综合接件办理工作的日常监督及定期抽查工作，各审批业务科要积极配合督查考核科的工作。

第六条  本办法自发文之日起施行。