鞍山市行政审批局

关于落实复制推广南京市优化营商环境

100条工作方案

按照《关于鞍山市对标<南京市优化营商环境100条>落实复制推广工作的通知》要求，结合市行政审批局工作实际和承担的8条具体任务，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实市委十二届六次全会暨市委经济工作会议精神和《政府工作报告》要求，进一步转变政府职能，提高审批服务效能，助力优化营商环境建设，大力弘扬践行“优化审批服务 助力振兴钢都”“1+10”新工作理念，推进“一体六化”便民利企审批服务新模式运行质量不断提高。

二、主要任务

（一）外商投资企业“一口办理”。推行负面清单以外领域外商投资企业“一口办理”制度，将负面清单以外领域的外商投资企业设立商务备案与企业设立登记，整合为“单一窗口”申请办理，实现全程网上在线办理商务备案和营业执照登记。

负责领导：高向宁

责任部门：企业登记科

完成时限：2019年6月底

- 开展工程建设项目审批制度改革。研究制定《鞍山市工程建设项目审批制度改革工作方案》，确定改革实施范围和具体改革任务，明确各审批阶段划分和改革任务分工，制定政府投资房屋建筑项目等8类审批办理流程图，建设工程项目总体审批时限压缩至70个工作日以内。依托全市一体化在线政务服务平台和投资项目在线审批监管平台，整合建设市级工程建设项目审批管理系统，将市级工程建设项目审批事项纳入系统管理。

负责领导：吕品、高向宁

责任部门：业务协调科、网络平台科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

- （三）实现工程建设领域“企业一窗受理、部门并联审批、全程限时办结”的集成化审批。在市和县（市）区政务服务大厅设置“工程建设项目综合受理窗口”，为建设单位提供业务受理和政策咨询服务。按照立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段进一步优化并联审批功能，各审批阶段实行“一家牵头、并联审批、限时办结”，由牵头部门组织协调相关部门严格按照限定时间完成审批。

负责领导：吕品、高向宁

责任部门：业务协调科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

（四）实行审批材料和结果共享。依托市级工程建设项目审批管理系统，实现审批材料和结果实时共享。同一要件材料在工程建设项目审批全过程只需提交一次，通过项目审批管理系统传递至各相关部门，政府部门生成的结果文件原则上不需建设单位提交。

负责领导：吕品

责任部门：网络平台科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

（五）推广项目审批代办服务。在市和县（市）区政务服务大厅设立“重点建设项目专区”，为建设单位提供政策解读和前期咨询辅导，提供帮办代办服务。

负责领导：吕品、赵佐东

责任部门：业务协调科、政务服务中心业务协调部

完成时限：2019年6月底

- （六）实行联合图审。贯彻落实《鞍山市投资项目“多图联审”工作实施细则》（鞍政办发〔2018〕83号），会同市住建局等相关部门,研究将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，统一出具审查意见，相关部门不再进行单独的技术审查，委托具有相应资质的施工图审查机构，按照专业分别出具审查意见和结论。

负责领导：吕品、高向宁

责任部门：业务协调科、建设工程科

完成时限：2019年6月底取得阶段性成果，长期推进

（七）开展综合咨询服务。推动行政审批服务从“线下跑”向“网上办”转变，通过信息化手段，及时公开办理事项、办理程序、办理内容、办理人员和办理时限等相关信息，实现事项办理进度实时查询。实行首问负责制、一次告知制。

负责领导：吕品、赵佐东

责任部门：网络平台科、市政务服务中心窗口服务部

完成时限：2019年6月底

（八）政务服务一网通。统一建设全市一体化网上政务服务平台，形成全市政务服务“一张网”，实现省市县行政审批事项“一库管理”。实现市行政审批局政务服务事项“网上可办”比例达到95%以上，配合市营商环境建设局，组织市、县两级“网上可办”比例偏低的部门和地区开通网上申报功能。

负责领导：吕品

责任部门：网络平台科

完成时限：2019年12月底

三、保障措施

（一）高度重视，落实责任。局各相关科室和政务服务中心各部门要充分认识落实复制推广工作的重要意义，把贯彻落实《工作方案》抓紧抓好，根据工作实际研究制定责任清单，确保工作具体到人、具体到事，切实做到责任层层落实、任务层层分解。

（二）稳步实施，协同推进。各相关科室和部门要围绕相关工作，结合自身职责分工，精心组织、周密部署，搞好整体谋划，不断细化工作措施，确保工作落实到位。对于情况复杂、涉及面广的问题，要加强协调、合力解决。

（三）强化督查，务求实效。局领导班子成员要带头抓督查落实，对分管工作领域督查考核工作负直接责任。由督查考核科按照《工作方案》确定的工作重点和责任分工，采取定期检查和不定期抽查等方式，分批次、不间断检查督查，将督查结果纳入考核。